杭州师范大学2018年资产清查工作方案

根据浙江省财政厅关于贯彻实施政府会计准则制度的精神，按照学校实施方案和统一部署，为全面摸清学校资产情况，对接政府会计制度的实施，学校决定全面开展资产清查工作。现制定如下工作方案。

一、工作目标

贯彻实施政府会计制度，建立现代财政制度。按照政府会计制度要求进行查清、对接、系统导入，按时完成清查任务，确保资产管理符合政府会计制度要求，确保我校资产帐、物相符。

二、清查任务

1.加强学习与培训。组织全校资产管理人员开展政府会计制度的学习，开展业务培训，掌握政府会计准则制度的内涵、要求、变化和规定，提高业务素质，确保人人培训到位、业务掌握到位。（责任部门：计财处、公管处、科研院）

2.开展资产清查工作。根据学校贯彻执行政府会计制度实施方案的任务和要求，组织开展全校资产清查工作。（公管处、计财处、科研院牵头，办公室、教务处、实验设备处、建设处、信息化中心、图书馆、后勤集团、校友会秘书处、资产经营公司等相关部门配合）

3.核实与归类统计。在对资产进行全面清查的基础上，清查核实和归类统计固定资产、无形资产、库存物品、对外投资等资产数据，为准确计提折旧、摊销费用、确定权益等提供基础信息。（责任部门：公管处、计财处、科研院、各二级单位）

4.开展对外投资的清查。截止2018年6月30日学校持有被投资单位的股份比例、各投资单位2018年6月30日财务报表所有者权益账面余额等信息。（责任部门：公管处、办公室、计财处、资产经营公司）

5.系统升级与对接。学校资产管理系统按照政府会计准则制度的要求，与新升级的系统进行对接、数据导入，确保数据转换的准确、完整。（责任部门：公管处、计财处）

6.发现和解决问题。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的整改措施和办法，建立健全我校国有资产管理制度。（责任部门：公管处、计财处、科研院）

7.强化监督执纪问责。本次资产清查工作中出现的违纪违规问题由纪委办（监察处）负责处理。（责任部门：纪委办（监察处））

三、清查范围

1.仪器设备。各单位清查固定资产管理系统所列本单位2018年6月30日前入账的所有仪器设备。清查内容为：资产编号、名称、类别、套件数、原值、折旧年限、已使用年限、使用单位、使（领）用人、存放地点、用途（区分教学、科研、行政、后勤保障、经营用固定资产）、资产清查状态等；根据政府会计制度要求，至今一直应入未入账的资产。

2.房屋建筑。包括已经交付使用但还没有办理财务决算的基建工程。

3.图书资料。包括校、院两级所有的图书、数据库等。

4.无形资产。包括专利权、著作权、非专科技术、商标权、软件、挂牌合作等。

5.社会捐赠。包括捐赠的图书、物品等。

6.股权投资。包括投资企业数、级次、股权结构、变化等。

四、清查责任分工

（一）公管处

1.负责学校资产清查工作组织实施和统筹协调。

2.负责房产清查和资产账务处理等。

3.将各二级单位提出的相关问题进行汇总，会同学校相关部门对资产清查中的相关问题进行研究，按照相关程序和规定进行处理。

4.聘请专业单位配合做好此项工作。

5.配合做好资产管理系统与财务系统的对接工作。

（二）科研院

负责无形资产，如专利、非专利技术、著作权、软件等的清查工作，教务处、研究生院、图书馆及相关单位配合。

（三）计财处

1.负责学校资产账务处理指导及债权债务清查工作。

2.提供资产会计档案资料等。

3.负责做好财务系统与资产管理系统的对接工作。

（四）各相关部门

1.办公室负责学校持有被投资单位股份比例等清查并提供档案资料查询服务。

2.教务处负责公共教学资产清查工作，公管处、后勤集团及相关单位配合。

3.实验设备处负责大型设备资产清查工作，公管处及相关单位配合。

4.建设处负责土地和建设工程的清查工作，公管处及相关单位配合。

5.信息化中心负责网络信息设备资产清查工作。

6.图书馆负责图书资料及软件清查工作，相关单位配合。

7.后勤集团负责本单位的资产清查工作，提供相关资料。

8.校友会秘书处负责捐赠物品的清查工作，相关单位配合。

9.资产经营公司负责公司层面股权投资的清查工作，相关单位配合。

各单位清查中列出清单（包括资产编号、名称、类别、套件数、原值、折旧年限、已使用年限、使用单位、使<领>用人、存放地点、用途、资产清查状态等），并附上情况说明，部门负责人签字盖章后及时报送公管处。

（五）各二级单位（含独立科研机构）

1.各二级单位按照政府会计制度要求和清查范围，成立本单位资产清查工作小组，对本单位的资产进行全面自查，落实职责分工。成员由部门负责人、资产分管领导及资产管理员组成。

2.对本单位已入账资产数量和保管人、存放地点、用途等进行全面清查规范，张贴好标签，在学校固定资产管理系统中对本单位资产账务进行相应处理。对于账实不符的情况，列出更正清单并附上情况说明。

3.填写本单位应入未入账的资产，包括固定资产、无形资产、库存物品、对外投资等，列出清单并附上情况说明。

4.对本单位资产清查中存在的问题按照上述要求进行集中分类梳理后提出处理意见建议。形成本单位资产清查工作报告。

5.对本单位落实资产管理整改工作。

相关材料由部门负责人签字盖章后及时报送公管处。

五、时间安排

1.2018年11月25日前，学校各二级单位完成自查。

2.2018年12月21日前，学校相关部门组织完成抽查核实。

3.2019年6月底前，学校完成全校资产全面核实，落实整改。

六、工作进度

1.2018年10月15日前，制订学校资产清查工作方案。

2.2018年10月20日前，发布固定资产清查通知。各单位组建资产清查工作小组，将资产清查工作小组成员表（详见附件1）交至公管处。

3.2018年10月20日前完成培训与学习。

4.2018年11月25日前，各二级单位完成本单位固定资产、无形资产、库存物品、对外投资等的自查工作，报送相关表格（详见附件2-5，其中附件5由计财处统一填报），形成自查报告（详见附件6），按要求统一报公管处。

5.2018年12月21日前，公管处、计财处、科研院对清查结果进行汇总、总结。根据资产清查情况完成资产入账和折旧工作。

6.2019年6月底前，针对资产清查中存在的问题，完善相关制度，进一步规范固定资产管理，出具学校固定资产清查报告。向各单位反馈处理结果、意见或建议各单位按规定落实整改工作。

七、工作要求

（一）高度重视。各单位要充分认识资产清查工作的重要性。资产清查工作政策性、专业性强，工作中各相关部门要加强协调配合，本着认真负责的态度和实事求是的原则，对清查中发现的问题进行认真梳理并提出处理意见报学校研究决定，确保能够按时按要求完成此项工作。

（二）加强领导。学校成立贯彻执行政府会计制度工作领导小组，由分管财务工作的副校长和分管资产管理工作的副校长共同担任组长，成员由公管处、计财处、建设处、科研院、图书馆、后勤集团、资产经营公司等单位主要负责人组成。各单位要加强资产清查工作的组织领导，成立本单位资产清查工作小组，部门负责人切实履行管理责任，分工明确，落实到人，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时顺利完成。

（三）精心组织。各单位组织资产清查人员严格落实本工作方案，深入细致进行清查，发动师生，做到一件一件查、一台一台核，切实做到账表、账账、账卡、账实相符。

（四）严肃纪律。各单位应坚持实事求是的原则，如实反映资产情况和存在问题，不得瞒报虚报。不能走过场、马马虎虎对待。对于资产清查工作中出现的违纪违规行为，按照学校相关规定处理。

2018年10月19日